## Planning
Tâche | Durée (jours) | Date début | Date fin | Responsable | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11
Phase 1 - Initialisation
Analyse des besoins | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | Chef de projet
Validation du cahier des charges | 2 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | Client
Phase 2 - Approvisionnement
Choix et commande matériel | 4 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | Technicien
Réception et vérification | 2 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | Technicien
Phase 3 - Installation
Installation infrastructure | 3 | 2025-10-26 | 2025-10-28 | Admin Système
Configuration réseau | 3 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | Admin Réseau
Phase 4 - Tests
Tests techniques | 2 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | Technicien
Tests utilisateurs | 2 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | Client
Phase 5 - Déploiement
Formation | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | Formateur
Mise en production | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | Chef de projet

## Jalons
Jalon | Date prévue | Date réelle | Statut | Commentaire