## Planning VPN
Équipe BTS SIO – Projet VPN Télétravail M2L
Phase | Tâche | Durée (jours) | Date début | Date fin | Jalon
Phase 1 - Installation serveur VPN | Installation du serveur OpenVPN | 3 | 16/10/2025 | 18/10/2025 | J+3 : Serveur VPN opérationnel
Phase 2 - Configuration et tests | Configuration OpenVPN + Tests sécurité | 4 | 19/10/2025 | 22/10/2025 | J+7 : Tests sécurité OK
Phase 3 - Déploiement clients | Déploiement sur 50 clients | 3 | 23/10/2025 | 25/10/2025 | J+10 : 50 clients déployés
Phase 4 - Formation et support | Formation et support utilisateurs | 4 | 26/10/2025 | 29/10/2025 | J+14 : 100 % déployé
| Durée totale |  |  |  | Fin prévue : 29/10/2025