## Registre des risques VPN
Équipe BTS SIO – Projet VPN Télétravail M2L
ID | Description du risque | Probabilité | Impact | Criticité | Stratégie de réponse | Plan d'action détaillé | Responsable du suivi | Statut | Date de mise à jour
R01 | Incompatibilité VPN avec firewall existant | Moyenne | Élevé |  |  |  | Équipe IT | Non matérialisé | 2025-10-15
R02 | Bande passante internet insuffisante | Élevée | Élevé |  |  |  | Équipe IT | Non matérialisé | 2025-10-15
R03 | Problèmes de configuration sur certains PC personnels | Moyenne | Moyen |  |  |  | Équipe IT | Non matérialisé | 2025-10-15
R04 | Résistance utilisateurs (complexité technique perçue) | Faible | Moyen |  |  |  | Équipe IT | Non matérialisé | 2025-10-15
R05 | Faille de sécurité découverte après déploiement | Faible | Élevé |  |  |  | Équipe IT | Non matérialisé | 2025-10-15